

校青字〔2016〕10号

**关于组织开展2016年大学生志愿者**

**暑期“三下乡”社会实践活动的通知**

各学院，校直有关单位：

今年,我校继续组织开展大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动。现将有关事宜通知如下：

1. **指导思想**

深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，引导青年学生培育和践行社会主义核心价值观，弘扬“大别山道路精神”，进一步加强大学生社会责任感教育。

1. **活动主题**

 争做“四有”安农人 努力实现青春梦

**三、组织机构**

 成立以校分管领导、办公室、纪委、组织部、宣传部、教务处、科技处、新农村建设研究院、研究生处、财务处、学生处、招生就业处、保卫处、思政部、团委主要负责人和各学院党委副书记为成员的领导小组，领导小组办公室设在校团委，校团委相关工作人员和各学院团委负责人为办公室成员。

1. **活动内容**

以开展精准扶贫工作助力美好乡村建设为主要内容，结合团队成员专业背景和服务地实际情况，组织开展科技支农、政策宣传、爱心支教的精准扶贫活动；结合“两学一做”学习教育，开展“走基层、访典型、树信念”活动，组织实践团成员就近就便采访先进基层党组织负责人、优秀共产党员、大学生村官及农村致富带头人，就近就便参观红色革命教育基地；开展校友企业就业创业工作走访调研活动；开展社会调查、暑期学生干部挂职锻炼活动等。

1. **活动形式**

 暑期“三下乡”社会实践活动采取集中组队与分散实践的方式进行。

1. **集中组队**

继续组建项目团队（具体安排见附件1）。实行项目化运作，由各团队申报、学院遴选推荐、学校组织材料评审，择优确定。鼓励学生跨学院、跨专业、跨年级、跨学历层次自由组队，注意男女比例协调。

1. 大学生暑期创新创业实践活动

各学院团队须利用暑期开展创业就业工作走访、调研、学习活动。鼓励团队借助校友、校外企事业单位资源推动社会实践活动的开展，做到一次参观、一次讲座、一次采访、一次岗位体验。

1. 大学生暑期精准扶贫实践活动

 各学院须利用本学院专业优势，对接我校综合试验站或国家重点贫困乡、镇、村，开展定向的帮扶活动。应组建精准扶贫团队，走进基层，开展科技支农、政策宣传、爱心支教等精准扶贫活动。

1. 大学生暑期挂职锻炼实践活动

 学生自愿报名、学院遴选推荐，组建团队在蜀山区、包河区等各区相关部门进行环境监察、土地管理、社会保障、城建发展、质量检测、社区建设等方面的挂职锻炼。

**2、分散实践**

 鼓励所有返乡度假的大学生按照就近就便的原则，围绕社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学开展实践活动；鼓励有条件的大学生到基层担任镇长助理、村长助理、村党支部书记助理，深入基层、了解基层、服务基层；鼓励有条件的大学生到中小型企业担任董事长助理、经理助理等职务，接触社会，了解社会，为将来就业创业打下坚实的基础。

分散实践的同学应该根据自身实践内容撰写暑期社会实践调查报告（论文），并于下学期开学上交至所在学院,参与优秀论文评比。

1. **活动安排**

 1、**宣传动员阶段（4月29日—5月8日）**

 各学院团委在本学院内部对暑期“三下乡”社会实践活动进行宣传，广泛动员同学们积极参与，保证活动取得成效。

 **2、申报立项阶段（5月9日—5月31日）**

各团队提交项目材料（立项登记表、实践地接收函,见附件），学院团委组织初选，每个学院推荐2-5个团队于5月27日前将相关材料（纸质材料一份、电子档一份）送至校团委参加学校评审。校级学生组织及学生社团组建的团队需在5月26日前将申报材料上交至校青年志愿者联合会。

 学校通过组织评委采用看材料评审、集中合议的方式，对申报的项目进行评审，确定立项团队。

 **3、组织培训阶段（6月1日—6月17日）**

 院团委对本学院申报立项的团队进行选题、活动内容设计、申报书撰写等方面的培训。校团委对所有成功立项的团队进行新闻写作、调研报告撰写、摄影以及安全防护等相关方面的培训，开展2016年“三下乡”优秀校级团队经验分享交流会。

 **4、启动阶段（6月下旬）**

 学校统一组织出征仪式，正式开始2016年暑期“三下乡”社会实践活动。

**5、实施阶段（7月—8月）**

各实践团队开展暑期“三下乡”社会实践活动。

 **6、总结表彰阶段（9月）**

集中开展暑期社会实践活动优秀调查报告（论文）、先进个人、优秀团队、优秀组织奖评比活动，进行总结表彰。

**七、活动要求**

  **1、高度重视, 精心组织。**各学院及学生组织要高度重视，加强对团队的指导和监督，精心选派带队教师和指导教师，保证活动取得实效；要严肃活动纪律，采取切实措施，保障参加活动师生的安全，严格贯彻落实《关于加强暑期“三下乡”期间安全工作的通知》精神，确保实践活动顺利完成。

  **2、加强宣传，注重传播。**各学院要充分利用新媒体工具，特别是要充分利用校团委、各级学院团组织的官方微博、微信平台，在活动的策划、动员、实施、总结等各个阶段进行广泛宣传推广和互动参与，有效扩大活动的影响力和覆盖面。

  **3、严格要求，务求实效。**各学院及学生组织要对申报团队的活动内容和形式进行质量把关，安排组织能力强、社会实践经验丰富的学生参与团队，保障暑期社会实践活动有效实施，严禁将“三下乡”活动形式化、旅游化。

  **4、认真总结，加强交流。**今年，学校仍将考核结果与各团队资助金额挂钩。各学院要宣传到位，加强组织，强化监督，认真总结。要通过召开座谈会、经验交流会、报告会等活动，交流经验体会、提炼实践成果，扩大教育效果。

 联 系 人：邢 轶

联系电话：0551-65786461

邮箱：tw@ahau.edu.cn

附件：

 1、安徽农业大学2016年大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践服务团队安排表

 2、安徽农业大学大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动立项登记表

 3、接收函（可用传真件）

 4、安徽农业大学大学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动评奖评优细则

 5、暑期“三下乡”社会实践活动相关知识20问

 6、2016年“三下乡”社会实践活动材料报送目录

 7、2016年“三下乡”暑期社会实践调查报告格式要求

 8、2016年“三下乡”暑期社会实践调研选题参考

 9、安徽农业大学2016年暑期社会实践学生自身安全责任书

 共青团安徽农业大学委员会

 2016年5月24日